## Blatt1
Datum | Anwesend | Zweck | Ergebnisse
2015-05-08 | Alle | Vorbereitung VHDL | Festlegen der Rollenverteilung (Siehe Pflichtenheft für Details)
Klärung von Verständnisfragen
Stichwortartiges Verfassen des Pflichtenheftes
Verständigung: Fertigstellung Pflichtenheft bis Fr, 15.05.2015, um letzte Anpassungen im Team zu ermöglichen
2015-05-15 | - | - | Fertigstellung Pflichtenheft
2015-05-17 | Alle (Home-Office - Verständigung via Google Drive/WhatsApp) | Abschluss der 1. Phase (Pflichtenheft) | Vollkommene Fertigstellung des Pfichtenhefts (Überarbeitet & abgabefertig)
Pfichtenheft abgegeben (SVN)
2015-05-29 | Alle | Vorbereitung VHDL Spezifikation | Verständigung über Inhalt des Dokuments
Erarbeitung des allgemeinen Lösungsansatzes mit Stichworten
Verteilung von Aufgaben bis zur Abgabe des Dokuments
2015-06-07 | Alle (Home-Office - Verständigung via Google Drive/WhatsApp) | Abschluss der 2. Phase (Spezifikation) | Gemeinsame Überarbeitung des Entwurfs + Fertigstellung
Spezifikation abgegeben (SVN)
2015-06-18 | Alle | Vorbereitung VHDL Implementierung | Ausarbeitung einer Vorversion des VHDL Makefiles
Klärung von Verständnisfragen vor Beginn der eigentlichen Implementierung
Verständigung: Fertigstellung Implementierung bis Do, 25.06.2015, um letzte Anpassungen im Team zu ermöglichen.
Verteilung von Aufgaben bis zur Abgabe des Quellcodes.
2015-06-26 | Alle (Home-Office - Verständigung via Skype) | Abschließende Besprechung für die 3. Phase (Implementierung) | Klärung von Verständnisfragen, die während der Implementierung des Projektes aufgetreten sind.
Verständigung: Letzte Anpassungen an der Implementierung und Update der Spezifikation bis So, 28.06.2015.
2015-06-28 | Alle (Home-Office - Verständigung via WhatsApp) | Abschluss der 3. Phase (Implementierung) | Abgabe des Quellcodes (SVN)
Update der Spezifikation (SVN)
2015-07-05 | Alle (Home-Office - Verständigung via WhatsApp) | Vorbereitung VHDL Ausarbeitung | Aufgabenverteilung zur Verfassung der verschiedenen Dokumentationen der VHDL Simulation
2015-07-12 | Alle (Home-Office - Verständigung via Google Drive/WhatsApp) | Abschluss der 4. Phase (Ausarbeitung) | Überarbeitung aller Dokumentationen der VHDL Simulation
Abgabe der Dokumente + Projektleiterbericht (SVN)