## Blatt1
Datum | Anwesend | Zweck | Ergebnisse
2015-05-08 | Alle | Vorbereitung VHDL | Festlegen der Rollenverteilung (Siehe Pflichtenheft für Details)
Klärung von Verständnisfragen
Stichwortartiges Verfassen des Pflichtenheftes
Verständigung: Fertigstellung Pflichtenheft bis Fr, 15.05.2015, um letzte Anpassungen im Team zu ermöglichen
2015-05-15 | - | - | Fertigstellung Pflichtenheft
2015-05-17 | Alle (Home-Office - Verständigung via Google Drive/WhatsApp) | Abschluss der 1. Phase (Pflichtenheft) | Vollkommene Fertigstellung des Pfichtenhefts (Überarbeitet & abgabefertig)
Pfichtenheft abgegeben (SVN)